## Hoja2
ACTIVIDAD | DURACION | INICIO | FIN | ENCARGADO | ESTADO
Planteamiento del proyecto
Propuesta del proyecto | 2 semanas | 28 de octubre de 2022 | 11 de noviembre de 2022 | Annthony Chavez, Kevin Panata, Brayan Vega | Terminado
Aceptación del proyecto | 1 semana | 11 de noviembre de 2022 | 18 de noviembre de 2022 | Jenny Ruiz | Terminado
Desarrollo del proyecto
Elaboracion de la introduccion y planteamiento de la investigacion | 1 día | 18 de noviembre de 2022 | 19 de noviembre de 2022 | Annthony Chavez, Brayan Vega | Terminado
Elaboracion de los objetivos, general y especificos | 2 dias | 19 de noviembre de 2022 | 22 de noviembre de 2022 | Kevin Panata, Brayan Vega | Terminado
Desarrollo del alcance del proyecto | 2 días | 22 de noviembre de 2022 | 24 de noviembre de 2022 | Brayan Vega | Terminado
Planteamiento de requisitos | 3 dias | 24 de noviembre de 2022 | 27 de noviembre de 2022 | Annthony Chavez, Kevin Panata, Brayan Vega | Terminado
Historias de usuario | 2 semanas | 27 de noviembre de 2022 | 09 de diciembre de 2022 | Annthony Chavez, Kevin Panata, Brayan Vega | Terminado
Defensa
Elaboracion de la presentacion para la defensa del perfil del proyecto | 2 semanas | 27 de noviembre de 2022 | 09 de diciembre de 2022 | Annthony Chavez, Kevin Panata, Brayan Vega | Terminado
Defensa perfil del proyecto | 1 dia | 9 de diciembre de 2022 | 09 de diciembre de 2022 | Annthony Chavez, Kevin Panata, Brayan Vega | Terminado
Desarrollo de Historias de usuario
REQ001 | 1 dia | 16 de diciembre de 2022 | 17 de diciembre de 2022 | Kevin Panata | En Proceso
REQ002 | 3 dias | 17 de diciembre de 2022 | 20 de diciembre de 2022 | Kevin Panata | En Proceso
REQ003 | 3 dias | 20 de diciembre de 2022 | 23 de diciembre de 2022 | Kevin Panata | En Proceso
REQ004 | 4 dias | 23 de diciembre de 2022 | 27 de diciembre de 2022 | Kevin Panata | En Proceso
REQ005 | 1 dia | 27 de diciembre de 2022 | 28 de diciembre de 2022 | Annthony Chavez, Kevin Panata, Brayan Vega | En Proceso
Prueba unitaria de ventana Manueal de usuario | 1 día | 28 de diciembre de 2022 | 29 de diciembre de 2022 | Annthony Chavez, Kevin Panata, Brayan Vega | En Proceso
Prueba unitaria de ventana Bienvenida | 1 día | 29 de diciembre de 2022 | 30 de diciembre de 2022 |  | No iniciado
REQ006 | 3 días | 02 de enero de 2023 | 05 de enero de 2023 | Annthony Chavez | No iniciado
REQ007 | 2 días | 08 de enero de 2023 | 10 de enero de 2023 | Annthony Chavez | No iniciado
REQ008 | 2 días | 11 de enero de 2023 | 13 de enero de 2023 | Annthony Chavez | No iniciado
REQ009 | 2 días | 14 de enero de 2023 | 16 de enero de 2023 | Annthony Chavez | No iniciado
REQ010 | 2 días | 17 de enero de 2023 | 19 de enero de 2023 | Annthony Chavez | No iniciado
REQ011 | 2 días | 20 de enero de 2023 | 22 de enero de 2023 | Annthony Chavez | No iniciado
Prueba unitaria ventana Precio | 4 días | 23 de enero de 2023 | 27 de enero de 2023 | Annthony Chavez, Kevin Panata, Brayan Vega | No iniciado
REQ012 | 2 días | 28 de enero de 2023 | 30 de enero de 2023 | Brayan Vega | No iniciado
REQ013 | 2 días | 30 de enero de 2023 | 1 de febrero de 2023 | Brayan Vega | No iniciado
REQ014 | 2 días | 2 de enero de 2023 | 4 de febrero de 2023 | Brayan Vega | No iniciado
Prueba Unitaria de Ventana Proforma | 2 días | 4 de enero de 2023 | 6 de febrero de 2023 | Brayan Vega | No iniciado
Implementación | 7 dias | 6 de febrero de 2023 | 13 de febrero de 2023 | Annthony Chavez, Kevin Panata, Brayan Vega | No iniciado
Pruebas | 11 días | 13 de febrero de 2023 | 24 de febrero de 2023 | Annthony Chavez, Kevin Panata, Brayan Vega | No iniciado
Entrega del proyecto
Defensa del proyecto final | 1 día | 25 de febrero de 2023 | 25 de febrero de 2023 | Annthony Chavez, Kevin Panata, Brayan Vega | No iniciado