## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Ventana de Bienvenida | Personal/administrador | obtener datos del cliente | contactarme con ellos |  | Alta | Terminado
REQ002 | Conexión entre botones | Personal/administrador | botones sean funcionales | relacionar las ventanas |  | Alta | Terminado
REQ003 | Ventana Manual de usuario | Personal/administrador | crear un instructivo | guiar al usuario |  | Alta | En proceso
REQ004 | Ventana Precio | Personal/administrador | Obtener los pedidos de los usuarios | Mostrar todos mis servicios |  | Alta | Terminado
REQ005 | Check List Redes Sociales | Personal/administrador | Obtener las redes sociales de interes | Identificar las redes a tratar |  | Alta | Terminado
REQ006 | Check List de productos adicionales | Personal/administrador | Obtener los servicios de interes | Identificar productos extras de interes |  | Alta | Terminado
REQ007 | Check List de tiempos | Personal/administrador | Obtener el tiempo de contratacion | Identificar el tiempo de mi contratacion |  | Alta | Terminado

## sprint1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Ventana de Bienvenida | Personal/administrador | obtener datos del cliente | contactarme con ellos |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Crear un formulario para ingresar datos |  |  |  | Kevin Panata |  | 3
REQ001-2 | Guardar los datos obtenidos |  |  |  | Kevin Panata |  | 4
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Conexión entre botones | Personal/administrador | botones sean funcionales | relacionar las ventanas |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Hacer funcionales los botones |  |  |  | Kevin Panata |  | 3
REQ002-2 | Agregar atajos de teclado en cada botón |  |  |  | Kevin Panata |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ003 | Ventana Manual de usuario | Personal/administrador | crear un instructivo | guiar al usuario |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Crear un instructivo |  |  |  | Kevin Panata |  | 4
REQ003-2 | Detallar graficamente cada ventana |  |  |  | Kevin Panata |  | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ004 | Ventana Precio | Personal/administrador | Obtener los pedidos de los usuarios | Mostrar todos mis servicios |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | Crear el espacio de la ventana servicios |  |  |  | Annthony Chavez |  | 2
REQ004-2 | Agregar atajos de teclado en cada botón |  |  |  | Annthony Chavez |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ005 | Check List Redes Sociales | Personal/administrador | Obtener las redes sociales de interes | Identificar las redes a tratar |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ005-1 | Crear un espacio con todas las redes sociales |  |  |  | Annthony Chavez |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ006 | Check List de productos adicionales | Personal/administrador | Obtener los servicios de interes | Identificar productos extras de interes |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ006-1 | Craer los check list de productos adicionales |  |  |  | Annthony Chavez |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ007 | Check List de tiempos | Personal/administrador | Obtener el tiempo de contratacion | Identificar el tiempo de mi contratacion |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ007-1 | Crear un combo box con los tiempos estimados de contratacion |  |  |  | Annthony Chavez |  | 1

## burdonchart
|  | Estimado | Dia 7 | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
| REQ001-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3
| REQ001-2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
| REQ002-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3
| REQ002-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| REQ003-1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
| REQ003-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3
| REQ004-1 | 2 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2
| REQ004-2 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1
| REQ005-1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| REQ006-1 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1
| REQ007-1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1
0
0
| Horas Estimadas | 23 | 19 | 15 | 13 | 9 | 5 | 2 | 1
| Horas Estimadas Restantes | 23 | 19.7143 | 16.4286 | 13.1429 | 9.8571 | 6.5714 | 3.2857 | 4.4409e-15
Se observa que se tuvieron que hacer ajustes para que la gráfica quede acomodada.
Se trabajó menos del tiempo estipulado porque la ventana de Manual de usuario debe ser tratada durante todo el proceso y ahora solo es el control del primer Sprint