## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Ventana de Bienvenida | Personal/administrador | obtener datos del cliente | contactarme con ellos |  | Alta | Terminado
REQ002 | Conexión entre botones | Personal/administrador | botones sean funcionales | relacionar las ventanas |  | Alta | Terminado
REQ003 | Ventana Manual de usuario | Personal/administrador | crear un instructivo | guiar al usuario |  | Alta | En proceso

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Ventana de Bienvenida | Personal/administrador | obtener datos del cliente | contactarme con ellos |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Crear un formulario para ingresar datos |  |  |  | Kevin Panata |  | 3
REQ001-2 | Guardar los datos obtenidos |  |  |  | Kevin Panata |  | 4
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Conexión entre botones | Personal/administrador | botones sean funcionales | relacionar las ventanas |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Hacer funcionales los botones |  |  |  | Kevin Panata |  | 3
REQ002-2 | Agregar atajos de teclado en cada botón |  |  |  | Kevin Panata |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ003 | Ventana Manual de usuario | Personal/administrador | crear un instructivo | guiar al usuario |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Crear un instructivo |  |  |  | Kevin Panata |  | 4
REQ003-2 | Detallar graficamente cada ventana |  |  |  | Kevin Panata |  | 2

## burdonchart
|  | Estimado | Dia 7 | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
| REQ001-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3
| REQ001-2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
| REQ002-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3
| REQ002-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| REQ003-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
| REQ003-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3
| Horas Estimadas | 17 | 13 | 9 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0
| Horas Estimadas Restantes | 17 | 14.5714 | 12.1429 | 9.7143 | 7.2857 | 4.8571 | 2.4286 | 0
Se observa que se tuvieron que hacer ajustes para que la gráfica quede acomodada.
Se trabajó menos del tiempo estipulado porque la ventana de Manual de usuario debe ser tratada durante todo el proceso y ahora solo es el control del primer Sprint