## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | El aplicativo debe tener una ventana principal de bienvenida. | Para darle la bienvenida al usuario. | Para mostrar los distintos botones que tiene el aplicativo | Cliente | Crear una ventana Bienvenida, con dos botones: Ayuda y Siguiente. | Kevin Panata | 2 | 17 de diciembre de 2022 | Alta | No iniciado | Mostrando la Ventana bienvenida y los diferentes botones que funcionen. | Ninguno | Ventana de Bienveida
REQ002 | El aplicativo debe permitir el ingreso de datos personales del cliente. | Para ingresar los datos personales del cliente | Para conocer los datos informativos del cliente | Empresa | Pedir datos informativos: Nombre, Apellido, correo y número de teléfono. | Kevin Panata | 3 | 20 de diciembre de 2022 | Alta | No iniciado | Mostrando un documento de tipo .txt con los datos ingresados. | Ninguno | Ingreso de datos del cliente.
REQ003 | El aplicativo debe tener una ventana Manual del usuario | Guiar a un cliente para mantener un solo formato. | Para mostrar una guía a los usuarios del funcionamiento de la ventana. | Cliente | Mediante la creación de una ventana de Manual de usuario. | Kevin Panata | 4 | 27 de diciembre de 2022 | Alta | No iniciado | Mostrando la ventana Manual del usuario | Ninguno | Venrana Manual de usuario
REQ004 | Ventana que permite al usuario seleccionar los servicios requeridos | Generar una pantalla que permite al usuario seleccionar los servicios deseados. | Mostrar todas las opciones al usuario | Cliente | Crear una ventana que contenga tres check list y dos botones | Annthony Chavez | 3Hrs | 05 de enero de 2023 | Alta | No iniciado | Dando click en el boton siguiente de la ventana Bienvenida debera abrir esta ventana denominada precios | Ninguno | Ventana Precio
REQ005 | El aplicativo generara las opciones de redes sociales | Generar un cuadro que permita seleccionar las redes sociales | El usuario identifique las redes sociales deseadas para el servicio | Cliente | Rellenar el chechk list con las redes sociales que disponen del servicio | Annthony Chavez | 2Hrs | 10 de enero de 2023 | Alta | No iniciado | Luego de rellenar el check list de redes sociale se debera dar click en el boton Generar proforma para mostrarlo en dicha ventana | Ninguno | Check List Redes Sociales
REQ006 | El aplicativo generara las opciones de tipos de publicaciones interesadas para el cliente | Generar un cuadro que permita seleccionar el tipo de publicaciones que desea el usuario | Seleccione el tipo de publicaciones que le interesa cotratar al usuario | Cliente | Rellear el check list con los distintos tipos de publicaciones | Annthony Chavez | 2Hrs | 13 de enero de 2023 | Alta | No iniciado | Luego de rellenar el check list de tipos de publicaciones se debera dar click en el boton Generar proforma para mostrarlo en dicha ventana | Ninguno | Check List Publicaciones
REQ007 | El aplicativo generara las opciones del tiempo del servicio como su descuento | Generar un cuadro que permita seleccionar el tiempo que el usuario esta interesado | Seleccione el tiempo que desea contratar el servicio | Cliente | Rellenar el check list con tiempos de servicio y sus descuentos tentativos | Annthony Chavez | 2Hrs | 16 de enero de 2023 | Alta | No iniciado | Luego de rellenar el check list de tiempo se debera dar click en el boton Generar proforma para mostrarlo en dicha ventana con el valor del servicio clculado | Ninguno | Check List Precios
REQ008 | El aplicativo debera mostrar la ventana proforma con los datos, servicios y totales que debe pagar el cliente | Mostrar los datos del cliente y el servicio que desea adquirir con sus precios | Evidenciar todos los servicios que desea adquirir en listados, para conocer el valor a pagar | Cliente | En una tabla mostrar la descripcion del servicio con su respectivo costo, ademas con calculos matematicos para observar el valor a pagar | Brayan Vega | 5 | 30 de enero de 2023 | Media | No iniciado | Con programas matematicos que comprueben los resultados | Ninguno | Proforma de servicios
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ011 |  | #N/A |  | #N/A
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| #N/A |  | #N/A |  | #N/A
| QUE | #N/A |  | PARA QUE | #N/A |  | COMO | #N/A
| NOMBRE HISTORIA |  | Ingreso al aplicativo
| PRUEBA |  | #N/A |  |  | COMENTARIOS | #N/A